## Feuil1
Hilfsmittel - Checkliste Workshop
Gestaltungsaufgaben | Inhalt | Fälligkeit | Check
Kontext und Ziel des Workshops definieren | Aktionen je nach Bedürfnisse anpassen + dem Projekt eine Berechtigung erteilen + Partner, die sich in das Projekt integrieren oder Aktivitäten anbieten möchten, identifizieren und finden (eine Gruppendynamik initiieren) + die Bevölkerung und das Zielpublikum informieren + die Jugendlichen einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich in das Gemeindeleben zu investieren | 8 Wochen vorher | ✅ ❌
Teilnehmer oder Zielpublikum identifizieren | Die Jugendlichen, die öffentlichen oder privaten Jugendstrukturen und -organisationen, die örtlichen Vereine (Sport-, Kultur-, künstlerischen Bereich), Medien (Lokalpresse), andere | 8 Wochen vorher | ✅ ❌
Moderator / Animator ernennen | Funktion: Austausch einleiten, fördern, Fragen stellen, Diskussionen/Wortmeldungen organisieren | 8 Wochen vorher | ✅ ❌
Datum und Zeitrahmen definieren | Feiertage, Schulferien, Zeitrahmen berücksichtigen, um die Teilnahme jedes Zielpublikums zu fördern | 8 Wochen vorher | ✅ ❌
Einladungen versenden | Brief, Flyer, Streuversand, Leuchtplakate der Gemeinde, Facebook | 5 Wochen vorher | ✅ ❌
Protokollführer definieren | Funktion: beobachten und Protokolle führen für die Abfassung der Bilanz. Die Anzahl der Protokollführer kann je nach Grösse/Format der Aktivität unterschiedlich sein | 4 Wochen vorher | ✅ ❌
Ablaufplan erarbeiten | In Zusammenarbeit mit dem Protokollführer und dem Moderator | 4 Wochen vorher | ✅ ❌
Saal reservieren | Modulare und flexible Aufnahmekapazität, Erreichbarkeit, Geselligkeit, Einrichtung (Internetzugang, Beamer, Tische, Stühle, andere) | 4 Wochen vorher | ✅ ❌
Logistikaufgaben | Inhalt und Material |  | Check
Catering-Konzept definieren | Erfrischungsgetränke, Aperitif, Zwischenverpflegung, andere | 3 Wochen vorher | ✅ ❌
Saaleinrichtung kontrollieren | Anzahl und Disposition der Tische und Stühle, Beleuchtung und Steckdosen | 2 Wochen vorher | ✅ ❌
Material für den Workshop kaufen | Material definieren, dass sowohl den Erwachsenen wie auch den Kindern gerecht wird (Farb/Bundstifte, farbiges Papier (A6-A5), Blätter Format A1 oder Flipchart, Bilder von verschiedenen Jugendaktivitäten, usw.) | 2 Wochen vorher | ✅ ❌
Liste der bekannten Teilnehmer publizieren |  | 1 Woche vorher | ✅ ❌
Saal einrichten | Gesellige Einrichtung, die den Austausch begünstigen soll, bevorzugen | Bei Fälligkeit | ✅ ❌
Evaluierungsaufgaben | Inhalt |  | Check
Daten analysieren |  | 1 Tag danach | ✅ ❌
Bilanz und Pressemitteilung verfassen | Deckblatt: Datum, Zeit, Ort, Teilnehmeranzahl, Referenten/Leiter, Fotograf, Presse. Verdankungen + Zusammenfassung + Inhaltsverzeichnis (Einleitung, Zielpublikum, Methodik, Ergebnisse, Evaluation des Workshops, Empfehlungen und Vorschläge, Ausblick) + Anhang | 1 Woche danach | ✅ ❌
Bilanz senden | Teilnehmer + örtliche Vereine + Gemeindeverwaltung (Website, Streuversand) + Schuldirektion + Jugendorganisationen + Kinderarzt + soziale Netzwerke + Lokalpresse | 1 Woche danach | ✅ ❌
Personen, die sich beteiligen möchten, kontaktieren |  | 3 Wochen danach | ✅ ❌